Terminplan Abizeitung
alle Termin im letzten Schuljahr, orientiert sich am Schuljahr von Baden-Württemberg

| Datum | Art des Termins |
| --- | --- |
| Oktober | 1. Sitzung Chefredaktion |
| November | 1. Sitzung mit allen Mitarbeitern, Wahlzettelausgabe für Wahl der Unterteams. Anschließend Einteilung der Mitarbeiter in die Untergruppen |
| Mitte Januar | Sitzungen aller Unterteams, Aufgabenverteilung |
| Ende Januar | Stufensitzung zur Abizeitung: Erläuterung Sponsorensuche, Berichtsform und Terminplan, Aushängen der Personen- und Kursberichtslisten |
| März | späteste Abgabe der Personenberichte |
| April | Redaktionsraum suchen und einrichten |
| Anschließend | Arbeit an der Abizeitung in Untergruppen, Start des Layoutteams |
| Ende April | Fotos von jedem Abiturienten machen, späteste Abgabe der Kursberichte und aller anderen Inhalte |
| Ende Mai- Mitte Juni | Abgabe der fertigen Abizeitung bei der Durckerei |
| Ende Juni | Abischerz mit Verkauf der Abizeitung |